Никогда не бывает больших дел без больших трудностей.

Вольтер

Самое высшее наслаждение - сделать то, что, по мнению других, вы сделать не можете.

У. Бэджот

В.А. Маркелов, В.Э. Зайковский

«Управление проектами в компании «Газпром трансгаз Томск»

Использование новой в России концепции проектного управления началось в начале 90-х годов в условиях радикального реформирования экономики. Результаты практического применения нового подхода можно видеть в энергетической, нефтегазовой, металлургической, строительной и других областях.

Внедрение проектного управления помогает решить задачу эффективного управления ресурсами на предприятии.

Что же такое проект?

Проект – это то, что изменяет наш мир. Признаки проекта:

- Направлен на достижение конкретных целей (получение уникального продукта);

- Включает в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий;

- Имеет ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом;

- Неповторим и уникален.

Отличие проекта от производственной деятельности заключается в том, что проект является однократной, а не циклической деятельностью.

Считается, что предприятия реализуют через управление проектами до 70% своего бюджета, в бюджете ООО «Газпром трансгаз Томск» на финансирование проектов тратятся миллиарды рублей в год, компания переживает бурный рост в связи с реализацией Восточных проектов Газпрома, поэтому важность грамотного управления проектами не вызывает сомнений.

Рис.1. Компрессорная станция Омская

Типы проектов нашей компании

Все проекты компании можно условно разделить на 4 типа.

Первый тип: строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов МГ, например:

- Строительство газопровода «Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху»

- Реконструкция 0-34 км МГ «НГПЗ-Парабель»

- Строительство компрессорной станции (КС) Омская

- Строительство Учебного полигона

- Строительство АГНКС-2 в г. Томске

- Проведение капитальных ремонтов магистрального газопровода и т.д.

Рис.2 Учебный полигон

Второй тип проектов: проекты, направленные на организацию текущей деятельности, это:

- Разработка и утверждение плана социально-экономического развития (СЭР) на следующий календарный год

- Проведение заявочной компании МТР на следующий календарный год

- Разработка и утверждение плана капитального ремонта, капитального строительства на следующий календарный год

- Проведение ежегодной Балансовой комиссии в ОАО «Газпром» и т.д.

Следующий тип проектов: внедрение новых систем, структур, процедур, это такие проекты, как:

- Внедрение Модульной Интегрированной Корпоративной Системы МИКС, «Boss-Кадровик», «Sike-Автопарк»

- Организация системы управления материально-техническими ресурсами (МТР)

- Изменение наименования компании (с февраля 2008 – ООО «Газпром трансгаз Томск»)

- Внедрение системы контроля исполнения документов

- Организация деятельности новых филиалов Общества и т.д

Рис.3 Фестиваль «Новые имена»

Еще один тип проектов, которым уделяется большой внимание, это социальные проекты компании, например:

- Организация летнего отдыха детей

- Проведение Спартакиады

- Организация фестиваля «Новые имена»

- Проведение юбилея компании – 30 лет ООО «Газпром трансгаз Томск»

- Организация международного конгресса CITOGIC’2006-Томск и т.д.

4 фазы управления проектами

Исследователи науки управления проектами выделяют 4 фазы управления проектами: инициация проекта, планирование, выполнение и завершение проекта.

Рассмотрим, как через эти фазы проходят проекты в нашей компании.

Инициация проекта

Инициатива по внедрению крупных проектов исходит, как правило, от высшего руководства предприятия. Ведь именно высшее руководство обладает всей полнотой информации и действует в соответствие со стратегией развития компании. Среднее звено управления также вносит свой вклад в процесс инициации проектов. Источниками идей могут быть:

- Совещания, семинары, конференции, выставки, обмен опытом

- Поставщики, потребители, консультанты

- Научно-техническая литература и т.д.

Планирование проекта

Основная задача планирования – это построение модели реализации проекта. На этом этапе разрабатывается план мероприятий по реализации проекта, бюджет проекта, потребность в ресурсах, структура управления.

В качестве примера успешного планирования проекта можно привести организацию фестиваля «Новые имена». Этот фестиваль проводится каждые 2 года и является очень ярким событием в жизни компании. Если на первом фестивале, в 2004 году участвовало 300 человек, в 2006 году – 600 человек, в 2008 году – уже 800 человек со всех филиалов предприятия.

В рамках планирования фестиваля «Новые имена» разработаны:

- Положение «О корпоративном фестивале «Новые имена»

- Состав оргкомитета

- Подробный план мероприятий по подготовке и проведению фестиваля

- Смета затрат на подготовку и проведение фестиваля

- Конкурсная программа, сценарий

- Графики заезда, репетиций, отъезда, питания и т.д.

Таким образом, планирование данного проекта выполнено достаточно полно и грамотно.

Рис.4 Проектный треугольник

Выполнение проекта. Проектный треугольник

Процесс управления проектами характеризуется так называемым проектным треугольником. Проекты имеют определенную дату окончания, бюджет и объем работ, и это трио времени, денег и объема часто называют проектным треугольником, потому что при внесении изменений в один из этих элементов меняются оба других.

Например, при увеличении объема работ обязательно увеличится время выполнения и стоимость проекта. Если мы хотим сократить время проекта, то нам необходимо привлечь дополнительные ресурсы, что наверняка приведет к увеличению стоимости проекта. Четвертой стороной треугольника является качество выполнения проекта, и при внесении изменений в любой параметр проекта изменится и его качество выполнения.

Рис.5 Календарный план внедрения МИКС

Рис.6 Сроки ввода подсистем МИКС в промышленную эксплуатацию

Выполнение проекта: внедрение системы МИКС

На рисунке показан календарный план внедрения модульной интегрированной системы (ERP-системы) МИКС. Этот проект выполняется в компании с 2002 года, за этот период внедрено 23 подсистемы, охватывающих все стороны деятельности предприятия.

Внедрения каждой подсистемы проходит в 3 этапа – разработка технического задания (ТЗ), разработка программного обеспечения (ПО) и опытная эксплуатация подсистемы. По окончании опытной эксплуатации начинается промышленная эксплуатация.

На следующем рисунке показаны плановые и фактические сроки завершения внедрения подсистем. Как видно, только одна из 23 подсистем – «Управление капитальными ремонтами» - введена с отставанием в 1,5 месяца (как выяснилось, по объективным причинам), но большая часть подсистем – раньше планового срока. На разработку каждой подсистемы МИКС заключается отдельный договор и осуществляется управление этим проектом.

Рис.7 Организационная структура проекта внедрения МИКС

В проекте внедрения системы МИКС сформирована организационная структура проекта, она многоуровневая:

- Координационный совет

- Руководитель проекта

- Рабочая группа Администрации

- Рабочая группа филиала

Для каждого уровня определены их права и обязанности.

В целом, анализируя оргструктуру управления проектами в компании, можно сделать вывод, что для целей управления проектами используется матричная структура, т.е. под конкретный проект создается команда из необходимых специалистов. Рабочая группа создается приказом по компании, по окончании проекта – расформировывается.

Рис.8 Этапы строительства КС Омская

Выполнение проекта: строительство компрессорной станции (КС) Омская

КС Омская стала 8-ой станцией в нашей компании, и выполняет важную функцию – обеспечивает совместно с КС Кожурлинская транспорт летних излишков газа с месторождений Томской области в Единую Систему Газоснабжения России.

Несколько цифр, характеризующих этот проект.

Инвестором выступил ОАО «Газпром», Заказчиком – ООО «Газпром трансгаз Томск».

Срок выполнения проекта – 3 года, с момента заключения договора на обоснование инвестиций.

Ввод КС в эксплуатацию произведен в декабре 2008 г.

Общая стоимость проекта – 1 574 млн. руб.,

в т.ч.: СМР – 836 млн. руб.

оборудование – 577 млн. руб.

Прочие (проект, земля и т.д.) – 161 млн. руб.

Организация системы контроля проекта

В выполнении проекта строительства КС Омская важную роль сыграла система контроля исполнения проекта, которая включала в себя:

- Проведение регулярных планерок, совещаний, в т.ч. селекторных и  выездных.

- Разработка и предоставление подрядчиками форм отчетности: ежедневной, еженедельной, ежемесячной.

- Видеомониторинг в режиме реального времени. Для этого на промплощадке установлены видеокамеры, транслирующий картинку на монитор руководства фирмы-заказчика.

- Оперативное реагирование на изменение ситуации, принятие экстренных мер.

Рис.9 Диаграмма Гантта

Диаграмма Гантта

Очень эффективным инструментом управления проектами является диаграмма Гантта. Этому инструменту уже около 100 лет, диаграмма используется в таких программных продуктах, как Майкрософт Проджект (MS Project). По горизонтали откладывается время в удобном масштабе, по вертикали – перечень работ в проекте. Программа позволяет проводить планирование проекта, его анализ, оптимизацию и контроль за исполнением плана. MS Project используется в нашей компании для целей планирования проекта, и  принято решение о дополнительном приобретении 60 лицензий этого программного продукта.

Условия успешного управления проектами

Выделяют 6 условий успешного управления проектами:

- Согласие между членами проектной команды в вопросе целей проекта.

- Поддержка со стороны высшего руководства фирмы.

- Наличие плана проекта и четкие обязанности каждого из участников проекта.

- Контроль за содержанием проекта.

- Постоянное, эффективное общение между всеми участниками проекта.

- Осуществление управление рисками.

Хотелось бы немного подробнее остановиться на двух последних пунктах.

Коммуникации в проекте

Участники проекта должны быть постоянно включены в коммуникационные процессы, чтобы реализовать свои роли и задачи в информационном обмене, в процессе принятия решений и управленческих функциях. Вследствие этого коммуникация является основным и связующим процессом в осуществлении управленческой деятельности.

Без эффективных коммуникаций невозможно успешное управление проектом. Для организации коммуникаций в компании, помимо проведения регулярных совещаний, выездных заседаний, тренингов и т.д. организован обмен информацией между участниками проекта с выделением ресурса на корпоративном сервере и ежедневное обновление пакета документов, направляемого по электронной почте.

Управление рисками

Модель управления рисками включает в себя:

- Выявление рисков

- Разработка адекватных мер

- Обеспечение необходимых резервов

- Осуществление непрерывного управления рисками

Конечно, управление рисками в нашей компании осуществляется постоянно. Например, в рамках проверки контрагентов проводится достаточно тщательная проверка поставщиков и подрядчиков, включая проверку документов, сбор отзывов, сверку по базам данных и т.д. Но 100% гарантии, что подрядчик полностью выполнит свои обязательства по договору, это конечно не даст. Организовывая систему управления рисками, необходимо более активно создавать и использовать резервы: денежные, кадровые, временные и т.д.

По мнению специалистов, применение системы управления проектами целесообразно в отраслях, связанных с космическими, коммуникационными, электронными, топливно-энергетическими, строительными и другими проектами, что обусловлено присущей указанным отраслям особой динамикой.

Чтобы предприятиям повысить качество управления проектов, необходимо:

- Проводить внедрение принципов проектного менеджмента в компании.

- Организовать обучение персонала методам управления  проектами.

- Осуществить внедрение пакета MS Project или аналогичного.

- Организовывать проведение тренингов по командообразованию и эффективным коммуникациям.

- Осуществить внедрение системы управления рисками.